## Sheet1
荆州市长江入河排污口整治进展数据（2023年2月）
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  |  | 监测情况 |  |  | 2023年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  | 整治分类情况 | [5 empty] | 重点排口整治总体情况 |  | 重点排口整治分类情况 | [5 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 通过部级审核数量 | 总计 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数
[15 empty] | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 |  |  | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年
1 | 荆州区 | 34 | 4 | 4 | 17 | 24 | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 沙市区 | 90 | 8 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 荆州经开区 | 129 | 39 | 39 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 71 | 0 | 39 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8
4 | 洪湖市 | 448 | 24 | 24 | 35 | 194 | 194 | 194 | 182 | 0 | 21 | 161 | 242 | 0 | 14 | 0 | 170 | 0 | 58 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6
5 | 江陵县 | 137 | 24 | 24 | 81 | 68 | 68 | 68 | 37 | 0 | 24 | 13 | 102 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 74 | 2 | 17 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 松滋市 | 47 | 9 | 9 | 33 | 46 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 石首市 | 255 | 26 | 26 | 121 | 255 | 132 | 132 | 55 | 5 | 16 | 34 | 194 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 162 | 0 | 47 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9
8 | 监利市 | 522 | 13 | 13 | 179 | 522 | 522 | 247 | 51 | 0 | 5 | 46 | 410 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 350 | 0 | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4 | 47
9 | 公安县 | 162 | 17 | 17 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 0 | 14 | 60 | 81 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 57 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7
合计 |  | 1824 | 164 | 164 | 614 | 1237 | 1101 | 815 | 402 | 6 | 80 | 316 | 1309 | 10 | 192 | 0 | 271 | 0 | 846 | 10 | 190 | 172 | 9 | 0 | 41 | 0 | 140 | 0 | 108 | 83 | 0 | 4 | 79
Note on G6: 邓成: 核减了3个非排口
Note on O6: 邓成: 李埠镇提前完成1个